## ProjectSchedule
AI and Machine Learning Final Project Plan
Gateshead College | Project Start: | 2025-03-27
Spencer O'Hegarty | Today: | 2025-04-11
| Display Week: | 1 |  |  | 2025-03-24 | [6 empty] | 2025-03-31 | [6 empty] | 2025-04-07 | [6 empty] | 2025-04-14 | [6 empty] | 2025-04-21 | [6 empty] | 2025-04-28 | [6 empty] | 2025-05-05 | [6 empty] | 2025-05-12
 | time axis 2025-03-24 to 2025-05-18
TASK | PROGRESS | START | END | DAYS | time axis 2025-03-24 to 2025-05-18
Phase 1 Research model and data requirements
Data Analysis | 100% | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 1
Model Analysis and Choice | 100% | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 1
Model Prototyping | 100% | 2025-03-29 | 2025-03-31 | 3
Phase 2 Model Development
Initial data generation function | 100% | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 1
Initial model development | 100% | 2025-04-02 | 2025-04-04 | 3
Phase 3 Evaluation and Model Iteration
Initial model evaluation | 100% | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 2
Model Iteration | 100% | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 1
Revised model evaluation | 100% | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2
Phase 4 project Report
Intro and objectives | 100% | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 1
Data Desc and EDA Findings | 100% | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 1
Methodology | 100% | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 1
Results, Conclusions and Refs | 100% | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 1
Review - report and code | 100% | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 1
Note on H6: DAYS: This column calculates the duration of the task in calendar days. The duration includes both the Start and End dates.